## Feuil1
UTILISATEUR | PAGES / ART. | DESCRIPTION | ATTRIBUE A | ETAT | OBSERVATIONS | RETOUR OBSERVATION
VD | Sur toutes les pages | _dans le doc "troisw" du partage j'avais mis du texte en gras, il faudrait le garder | JLG | OK
VD | Sur toutes les pages | _Remplacer "etc…" par "etc." | JLG | OK
VD | Sur toutes les pages | _Remplacer "Business développement" par "Business development" (rubrique et titre de page) | JLG | OK
VD | Sur toutes les pages | _Dans le rubriquage, en roll over, respecter le ponctuation : un espace après la virgule et pas avant | JLG | ? | C'est le cas. Mais j'ai remarqué qu'avec Chrome c'était moins évident.
VD | Site web | _Texte intro : Aller a la ligne avec "Notre objectif" | JLG | OK
VD | Site web | _2ème point : Texte à remplacer par (texte à jour dans le doc troisw) Texte à remplacer par (texte à jour dans le doc troisw)Rédaction du cahier des charges, conception du parcours utilisateur et de l’interface pour un webdesign sur mesure et ergonomique. | JLG | OK
VD | Campagne web | _texte intro : Aller à la ligne avec "De la création pure" | JLG | OK
VD | Création graphique | _Texte intro : remplacer "logo / charte graphique" par "logo/charge graphique" | JLG | OK
VD | Création graphique | _Passer les 2 et 3ème paragraphes en points | JLG | OK
VD | Ecosystème digital | _2ème point : Aller à la ligne avec "Suivi et recommandations" | JLG | ? | Tu veux dire l'attribuer à un point de la liste?
VD | Business development | _2ème point : supprimer "web" dans "business web" | JLG | OK
VD | _Contact | Remplacer "Contactez-nous pour obtenir un devis gratuit pour votre projet" par "pour obtenir un devis gratuit" | JLG | OK
JLG | Sur toutes les pages | Liens vers les réseau sociaux | JLG | A FAIRE